## Thu thập yêu cầu
Shop quần áo
STT | Yêu cầu | Ghi chú | TT ưu tiên
1 | Khách hàng muốn 1 giao diện thân thiện, dễ sử dụng
2 | Khách hàng muốn quản lí được danh mục sản phẩm |  | 1
3 | Khách hàng muốn quản lí được sản phẩm
4 | Khách hàng muốn 1 trang hiển thị sản phẩm cho người dùng | sort,filter,pagation
5 | Khách hàng muốn quản lý được giỏ hàng cho người dùng | k load lại trang
6 | Khách hàng muốn quản lí được users
7 | Khách hàng muốn quản lí được order
8 | Khách hàng muốn quản lí được lịch sử giao dịch
9 | Khách hàng muốn quản lí được thông tin cửa hàng
10 | Khách hàng muốn quản lí các bài viết
11 | Khách hàng muốn quản lí contact
12 | Khách hàng muốn quản lý những chương trình giảm giá theo đơn, theo sản phẩm
13 | Khách hàng muốn quản lí được lịch sử logs | ghi lại nội dung, các hành vi thực hiện
14 | Khách hàng muốn thống kê doanh thu
15 | Khách hàng muốn quản lý hóa đơn nhập

## Chức năng
STT | Danh mục | Chi tiết | Trạng thai | Yêu cầu | Giải pháp
1 | Quản lý danh mục sản phầm | Danh sách
Xem
Thêm
Sửa
Xóa
|  | Thay đổi nhanh trang thái hiển thị |  | K load lại trang | Ajax + PartialView(json ->html)
2 | Quản lý sản phẩm | Danh sách
Xem
Thêm
Sửa
Xóa
|  | Thay đổi nhanh trang thái hiển thị |  | K load lại trang | Ajax + PartialView(json->html)
3 | Hiển thị sản phẩm cho người dùng | Danh sách |  | K load lại trang | Ajax + PartialView(json->html)
Xem
Sắp xếp
Tìm kiếm
Phân trang
4 | Hiển thị giỏ hàng cho người dùng | Danh sách
Xem
Thêm
Sửa
Xóa
Thanh toán
5 | Quản lý users | Danh sách
Xem
Thêm
Sửa
Xóa
Khóa tài khoản
6 | Quản lý orders | Danh sách
Xem
|  | Xác nhận đơn hàng |  | Có ghi chú
|  | Hủy đơn |  | Bắt buộc có ghi chú
7 | Quản lý giao dịch | Danh sách
Xem
Tìm kiếm
Sắp xếp
Phân trang
Thống kê
8 | Quản lý thông tin cửa hàng | Banned
Logo
Địa chỉ
Liên hệ
Mạng xã hội
9 | Quản lý bài viết | Danh sách
Xem
Thêm
Sửa
Xóa
10 | Quản lý contact | Danh sách
Xem
Trả lời
11 | Chương trình giảm giá theo đơn, theo sản phẩm | Danh sách
Xem
Thêm
Sửa
Kết thúc
12 | Lịch sử logs | Danh sách
Thêm
Bộ lọc
Backup, xóa
13 | Thống kê doanh thu | Danh sách
Thống kê theo yêu cầu

## Database
Categories
Products
Images
Orders
OrderDetails
ConfirmStatus
Transactions
Users
Roles
ShopInformation
Posts
Contacts
DiscountCode
Logs
Statistical
Products | Categories |  | Products | ImageDetail |  |  | # 1 sản phẩm được nhập bởi 1 nhà cung cấp # Sản phẩm được nhập theo lô, mỗi lô sẽ có mã sản phẩm ( mới hoặc cũ ), size, màu và số lượng cùng giá tiến tương ứng, nếu là cũ thì cần cập nhật lại số lượng, giá tiền ... # 1 sản phẩm sẽ có code để xác định xem sản phẩm đã nhập hay chưa, tên sản phẩm, ảnh mô tả, tên danh mục, tên nhà cung cấp, giá nhập, giá bán, chi tiết sản phẩm, giảm giá, tổng mua, tổng bán, và trạng thái ( 0: ngừng kinh doanh, 1: còn kinh doanh) # Sản phẩm có thể có nhiều size, nhiều màu, và ứng vỡi mỗi size,màu sẽ có số lượng và ảnh mô tả khác nhau # 1 sản phẩm sẽ có nhiều Tags: Hot, giảm giá, ... # 1 sản phẩm sẽ có thể có nhiều ảnh mô tả, ảnh mô tả được nêu rõ trong ImageDetail
| ID |  | ID | ID
| Name |  | Code | Detail
| Status |  | Name | Thumbnail
|  |  | UrlImage | Url
| Supppliers |  | CategoryID | ProductID
SupplierID
| ID |  | ImportPrice | Sizes | ProductDetail | Colors
| Name |  | ExportPrice | ID | ProductsID | ID
| Andress |  | Description | Name | SizeID | Name
| Moblie |  | Discount | Detail | ColorID
| Email |  | Status |  | UrlImage
| Manager |  | TotalPurchase |  | Inventory
TotalInventory
|  |  |  | Tags | ProductTag
|  |  |  | ID | TagId
|  |  |  | Name | ProductId
Detail
Orders | Orders |  | OrderDetail | ConfirmStatus |  |  | # 1 order được tạo ra khi khách hàng gửi yêu cầu mua hàng # 1 order sẽ có ID để xác định, thông tin người mua ( Name,Adress,Mobile) và có thể có userID(người mua), hình thức thanh toán, phí giao dịch(fee), giảm giá và tổng tiền, ngoài ra thì còn trạng thái (chờ xác nhận, đã xác nhận, đã thanh toán, đã gửi hàng, hủy đơn hàng) khi chuyền trạng thái (transacion) thì cần ghi rõ nội dung # 1 order được tính bời nhiều orderDetail, 1 ordertail sẽ chứa những thông tin của sản phẩm (ProductId,ColorID,SizeID,Price,Discount) và số lượng(Amount) để có thể tính ra tổng tiền cho 1 sản phẩm
| ID |  | OrderID | ID
| Name |  | ProductID | Name
| Address |  | ColorID
| Moblie |  | SizeID
| UserId |  | Price
| Payment |  | Amount
| Total |  | Discount
| Fee |  | Total
Discount
Status
ConfirmStatusId
Transactions | Transactions | [5 empty] | # 1 Transactions được tạo ra khi Order chuyển trạng thái, nó mang thông tin của 1 order, người xác nhận đơn hàng, ghi chú và status (1: hoàn thành, 0: hủy)
ID
OrderID
| CreatedBy |  | Người duyệt
Note
| Status | True = hoàn thành, Fale = hủy
Users | Users |  | Roles |  |  |  | # 1 User chứa những thông tin cơ bản, tài khoản tương ứng với user, và chức vụ(Role), tùy vào Role sẽ có những chức năng khác nhau, status (1: tồn tại, 0: không tồn tại)
| Id |  | ID
| Username |  | Name
| Password |  | Detail
| Name |  | Status
Address
Mobile
Email
RoleID
Status
ShopInformation | ShopInformation | [5 empty] | # Dùng để chứa thông tin cấu hình cho shop
ID
Name
Logo
Address
Moblie
Email
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube
Zalo
TaxCode
Posts | Posts | [5 empty] | # Thông tin cho 1 bài viết
ID
Title
Image
Description
Content
Status
CreatedBy
CreatedAt
ModifyBy
ModifyAt
Contacts | Contacts | [5 empty] | # Thông tin liên hệ
ID
Name
Email
Mobile
Title
Content
CreatedAt
DiscountCode | DiscountCode | [5 empty] | # Các mã giảm giá, trị giá giảm giá, thời gian bắt đầu, kết thúc
Id
Code
Detail
StartTime
EndTime
CreatedBy
CreatedAt
Logs | Logs | [5 empty] | Ghi lại các lịch sử hành đông trên web
Id
Content
CreatedAt
CreatedBy
Status
Statistical | Statistical | [5 empty] | Thống kê, ghi lại những thống kê cần thiết
Id
Name
Title
Content
CreatedBy
CreateAt

## Plan
XÂY DỰNG WEB BÁN HÀNG ONLINE | [60 empty] | [42]
| Mốc Milestone chính | Ngày
1 | Hoàn thiện & Xin phê duyệt tài liệu URD
2 | Phê duyệt thiết kế hệ thống DD |  |  | Bắt đầu | Ngày bắt đầu | 2021-05-04
3 | Phê duyệt tài liệu TK màn hình, đồ họa |  |  | Kết thúc |  | 2021-05-10
4 | Bàn giao phiên bản để cài đặt |  |  |  | Hiển thị theo | Daily
5 |  |  |  |  | Display Period: | 1 | time axis 2021-05-04 to 2021-06-27
6 | Hoàn thành Hợp đồng |  |  |  |  | Ghi chú | Nghỉ lễ: 30/4 - 2/5/2020 | [5 empty] | 4 May '21 | 5 May '21 | 6 May '21 | 7 May '21 | 8 May '21 | 9 May '21 | 10 May '21 | 11 May '21 | 12 May '21 | 13 May '21 | 14 May '21 | 15 May '21 | 16 May '21 | 17 May '21 | 18 May '21 | 19 May '21 | 20 May '21 | 21 May '21 | 22 May '21 | 23 May '21 | 24 May '21 | 25 May '21 | 26 May '21 | 27 May '21 | 28 May '21 | 29 May '21 | 30 May '21 | 31 May '21 | 1 Jun '21 | 2 Jun '21 | 3 Jun '21 | 4 Jun '21 | 5 Jun '21 | 6 Jun '21 | 7 Jun '21 | 8 Jun '21 | 9 Jun '21 | 10 Jun '21 | 11 Jun '21 | 12 Jun '21 | 13 Jun '21 | 14 Jun '21 | 15 Jun '21 | 16 Jun '21 | 17 Jun '21 | 18 Jun '21 | 19 Jun '21 | 20 Jun '21 | 21 Jun '21 | 22 Jun '21 | 23 Jun '21 | 24 Jun '21 | 25 Jun '21 | 26 Jun '21 | 27 Jun '21
WBS | CÔNG VIỆC | CHỦ TRÌ | PHỐI HỢP | NỘI DUNG | TIẾN ĐỘ | DỰ KIẾN BẮT ĐẦU | DỰ KIẾN KẾT THÚC | SỐ NGÀY DỰ KIẾN | NGÀY BẮT ĐẦU THỰC TẾ | NGÀY KẾT THÚC THỰC TẾ | SỐ NGÀY THỰC TẾ | Ghi chú | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
I | KHỞI ĐỘNG VÀ KHẢO SÁT |  |  |  | 0% | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 1
| Kickoff dự án |  |  |  | 0%
| - Họp khởi động dự án | Việt Anh | Full |  | 100% | 2021-05-04 | 2021-05-04 12:00 | 0.5 |  |  |  | Sáng
| - Chuẩn bị tài liệu Kế hoạch triển khai | Việt Anh | Full |  | 50% | 2021-05-04 12:00 | 2021-05-04 | 0.5 |  |  |  | Chiều
II | PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 1
| Xây dựng tài liệu Yêu cầu người sử dụng |  |  |  | 0%
| Trao đổi, lấy ý kiến về yêu cầu nghiệp vụ |  |  |  | 0%
| Hoàn chỉnh tài liệu |  |  |  | 30% | [6 empty] | Sáng done
1 | Back-end:
2 | Front-end
(*)
III | PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 1
1 | THIẾT KẾ HỆ THỐNG
| Thiết kế tổng thể hệ thống (High Level design) | Việt Anh | Full |  | 50%
| Thiết kế chi tiết chắc năng của Hệ thống (SRS) | Việt Anh | Full |  | 30%
| Thiết kế Mô hình cài đặt Hệ thống | Việt Anh | Full |  | 30%
| Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database) | Hương | Full |  | 50%
(*)
2 | THIẾT KẾ MÀN HÌNH
| Back-end: | Việt Anh
| Front-end | Hương | Tươi, Châu
(*)
3 | LẬP TRÌNH CÁC CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM (XÂY DỰNG HỆ THỐNG) |  |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-05-10 | 6
3.1 | Hệ thống Core dùng chung | Việt Anh |  |  |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 1
Be | Data |  |  |  | 0%
| Bussiness |  |  |  | 0%
| Helpers |  |  |  | 0%
Fe | Layout | Hương | Tươi, Châu |  | 0% | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 1
| Common Js |  |  |  | 0%
| PartialView |  |  |  | 0%
3.2 | Lập trình các Module chức năng theo Nghiệp vụ |  |  |  |  | 2021-05-06 | 2021-05-09 | 4
| Back-end: | Việt Anh | Full
I | Quản lý danh mục sản phẩm | Tươi |  |  | 0% | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 1
| Quản lý sản phẩm | Châu |  |  | 0% | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 1
| Hiển thị sản phẩm cho người dùng | Hương |  |  | 0% | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 1
| Hiển thị giỏ hàng cho người dùng | Việt Anh |  |  | 0% | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 1
| Test các chức năng đã hoàn thành + Review | Tươi | Full |  | 0%
II | Họp Review task cũ + lên kế hoạch triển khai task mới | Việt Anh | Full |  | 0% | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 1
| Quản lý user, role | Việt Anh |  |  | 0% | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 1
| Quản lí order | Hương |  |  | 0% | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 1
| Quản lý giao dịch | Châu |  |  | 0% | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 1
| Quản lý thông tin cửa hàng | Tươi | Full |  | 0% | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 1
III | Họp Review task cũ + lên kế hoạch triển khai task mới | Việt Anh | Full |  | 0% | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 1
| Quản lý bài viết | Châu |  |  | 0% | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 1
| Quản lý contact | Tươi |  |  | 0% | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 1
| Chương trình giảm giá + logs | Việt Anh |  |  | 0% | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 1
| Thống kê | Hương |  |  | 0% | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 1
| Test các chức năng đã hoàn thành + Review | Tươi | Full |  | 0% | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 1
IV | Tổng kết, review, viết báo cáo | Châu, Tươi |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 1
Front-end
Làm đến đâu add đến đấy
IV | CÀI ĐẶT , KIỂM THỬ HỆ THỐNG |  |  |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 1
IV.1 | Kiểm thử Nội bộ
Cài đặt môi trường kiểm thử nội bộ
Lập chiến lược và kế hoạch kiểm thử
Viết testCase
Thực hiện test
Hoàn thiện tài liệu cài đặt
Xây dựng kịch bản kiểm thử
Thực hiện kiểm thử
IV.2 | Cài đặt & Kiểm thử Với khách hàng và Hoàn thiện Hệ thống
V | ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Xây dựng tài liệu đào tạo
Phê duyệt tài liệu đào tạo
Lập và xin phê duyệt kế hoạch đào tạo
Khởi tạo và phân quyền tài khoản đào tạo
Đào tạo QTHT
Đào tạo người dùng
VI | NGHIỆM THU
Biên bản nghiệm thu
Nghiệm thu hệ thống
(*) | Hoàn thành Hợp đồng (Mốc Milestone 6) | Huy | Hoàn (Beta) |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 1