## I.FrontEnd
STT | Danh mục | Trạng thái | Giải pháp
I | Yêu cầu chung (Front-End)
1 | Hệ thống trang chủ
| Danh mục menu | OK
| Slider - Banner | Video -> KT (Hiển thị hình ảnh)
| Sản phẩm trang chủ |  | Sản phẩm trước => hãng
Hãng rượu
| Giới thiệu trang chủ | Bỏ
| Liên hệ (Điểm bán gần nhất) | OK
2 | Trang danh mục giới thiệu |  | Như cũ
4 | Danh mục hãng rượu
2- Hãng
| Lịch sử mỗi hãng (Bài viết) |  | Nội dung thay đổi
5 | Tin tức |  | tạo 4 item
- Cấu trúc trang (Thumbnail)
- Phân trang
Trang chi tiết:
- Bài viết mới (bên trái)
- Bài viết mới (Dưới cùng)
6 | Kiến thức |  | tạo 4 item hiệu ứng
- Cấu trúc trang (Thumbnail Item)
- Phân trang
- Chi tiết (Dạng bài viết)
7 | Liên hệ
Tìm kiếm theo vị trí của bạn
Danh mục các cửa hàng
GoogleMap - Cửa hàng gần bạn
8 | Nhúng mạng xã hội
Facebook chat
Hotline

## II.BackEnd
STT | Danh mục | Trạng thái | Yêu cầu | Giải pháp
II | YÊU CẦU CHỨC NĂNG PHẦN MỀM
1 | Quản trị tài khoản
Danh sách
Xem
Thêm
Sửa
Xóa
2 | Quản trị banner
Danh sách
Xem
Thêm
Sửa
Xóa
3 | Quản trị lịch sử hãng riệu
Danh sách
Xem
Thêm
Sửa
Xóa
4 | Quản trị Hãng riệu
Danh sách
Xem
Thêm
Sửa
Xóa
5 | Quản trị thông số sản phẩm
Danh sách
Xem
Thêm
Sửa
Xóa
6 | Quản trị sản phẩm
Danh sách
Xem
Thêm
Sửa
Xóa
7 | Quản trị bài viết
Danh sách
Xem
Thêm
Sửa
Xóa
8 | Quản trị danh mục kiến thức
Danh sách
Xem
Thêm
Sửa
Xóa
9 | Quản trị liên hệ
Danh sách
Xem
Thêm
Sửa
Xóa

## ProjectPlan
NÂNG CẤP HỆ THỐNG WEBSITE VIETYWINE.COM | [59 empty] | [42]
| Mốc Milestone chính | Ngày
1 | Hoàn thiện & Xin phê duyệt tài liệu URD
2 | Phê duyệt thiết kế hệ thống DD |  |  | Bắt đầu | Ngày bắt đầu | 2020-05-18
3 | Phê duyệt tài liệu TK màn hình, đồ họa |  |  | Kết thúc |  | 2020-06-18
4 | Bàn giao phiên bản để cài đặt |  |  |  | Hiển thị theo | Daily
5 |  |  |  |  | Display Period: | 1 | time axis 2020-05-18 to 2020-07-11
6 | Hoàn thành Hợp đồng |  |  |  |  | Ghi chú | Nghỉ tết: 14/2 - 21/2/2018 |  |  |  |  | 18 May '20 | 19 May '20 | 20 May '20 | 21 May '20 | 22 May '20 | 23 May '20 | 24 May '20 | 25 May '20 | 26 May '20 | 27 May '20 | 28 May '20 | 29 May '20 | 30 May '20 | 31 May '20 | 1 Jun '20 | 2 Jun '20 | 3 Jun '20 | 4 Jun '20 | 5 Jun '20 | 6 Jun '20 | 7 Jun '20 | 8 Jun '20 | 9 Jun '20 | 10 Jun '20 | 11 Jun '20 | 12 Jun '20 | 13 Jun '20 | 14 Jun '20 | 15 Jun '20 | 16 Jun '20 | 17 Jun '20 | 18 Jun '20 | 19 Jun '20 | 20 Jun '20 | 21 Jun '20 | 22 Jun '20 | 23 Jun '20 | 24 Jun '20 | 25 Jun '20 | 26 Jun '20 | 27 Jun '20 | 28 Jun '20 | 29 Jun '20 | 30 Jun '20 | 1 Jul '20 | 2 Jul '20 | 3 Jul '20 | 4 Jul '20 | 5 Jul '20 | 6 Jul '20 | 7 Jul '20 | 8 Jul '20 | 9 Jul '20 | 10 Jul '20 | 11 Jul '20
WBS | CÔNG VIỆC | CHỦ TRÌ | PHỐI HỢP | NỘI DUNG | TIẾN ĐỘ | DỰ KIẾN BẮT ĐẦU | DỰ KIẾN KẾT THÚC | SỐ NGÀY DỰ KIẾN | NGÀY BẮT ĐẦU THỰC TẾ | NGÀY KẾT THÚC THỰC TẾ | SỐ NGÀY THỰC TẾ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
I | KHỞI ĐỘNG VÀ KHẢO SÁT |  |  |  | 0% | 2020-05-18 | 2020-05-24 | 7
| Kickoff dự án |  |  |  | 0%
| - Họp khởi động dự án (Nội bộ & Khách hàng) | ChungTV | HiềnPT |  | 0% | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2
| - Chuẩn bị tài liệu Kế hoạch triển khai | ChungTV | HiềnPH |  |  | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 3
| Thực hiện khảo sát nghiệp vụ tại vietywine.com |  |  |  | 0%
| - Trao đổi và làm rõ yêu cầu Nghiệp vụ | ChungTV | HiềnPT |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-20 | 3
| - Gửi tài liệu Tổng hợp nghiệp vụ - Phiên bản 1 | ChungTV | HiềnPH |  |  | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2
II | PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ |  |  |  |  | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 10
Xây dựng tài liệu Yêu cầu người sử dụng
Trao đổi, lấy ý kiến về yêu cầu nghiệp vụ
Hoàn chỉnh tài liệu
1 | Back-end:
2 | Front-end
(*)
III | PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG
1 | THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Thiết kế tổng thể hệ thống (High Level design)
Thiết kế chi tiết chắc năng của Hệ thống (SRS)
Thiết kế Mô hình cài đặt Hệ thống
Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database)
(*)
2 | THIẾT KẾ MÀN HÌNH
Back-end:
Front-end
(*)
3 | LẬP TRÌNH CÁC CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM (XÂY DỰNG HỆ THỐNG) |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-04-07 | 40
3.1 | Hệ thống Core dùng chung
3.2 | Lập trình các Module chức năng theo Nghiệp vụ
Back-end:
Front-end
IV | CÀI ĐẶT , KIỂM THỬ HỆ THỐNG
IV.1 | Kiểm thử Nội bộ
Cài đặt môi trường kiểm thử nội bộ
Lập chiến lược và kế hoạch kiểm thử
Viết testCase
Thực hiện test
Hoàn thiện tài liệu cài đặt
Xây dựng kịch bản kiểm thử
Thực hiện kiểm thử
IV.2 | Cài đặt & Kiểm thử Với khách hàng và Hoàn thiện Hệ thống
V | ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Xây dựng tài liệu đào tạo
Phê duyệt tài liệu đào tạo
Lập và xin phê duyệt kế hoạch đào tạo
Khởi tạo và phân quyền tài khoản đào tạo
Đào tạo QTHT
Đào tạo người dùng
VI | NGHIỆM THU
Biên bản nghiệm thu
Nghiệm thu hệ thống
(*) | Hoàn thành Hợp đồng (Mốc Milestone 6) | Huy | Hoàn (Beta) |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 1

## Members
Project Name: Vietywine.com
Project Team: DEV
WBS | Task | Priority | Chủ trì | Phối hợp | OutPut | P.An Thực hiện | Người kiểm tra | Tình trạng | Tình trạng test |  | Ghi chú | Prede cessor | Start | End | Cal. Days | % Done
[9 empty] | Lần test | Kết quả
0%