## Thu thập yêu cầu
Shop quần áo
STT | Yêu cầu | Ghi chú | TT ưu tiên
1 | Khách hàng muốn 1 giao diện thân thiện, dễ sử dụng
2 | Khách hàng muốn quản lí được danh mục sản phẩm |  | 1
3 | Khách hàng muốn quản lí được sản phẩm
4 | Khách hàng muốn 1 trang hiển thị sản phẩm cho người dùng | sort,filter,pagation
5 | Khách hàng muốn quản lý được giỏ hàng cho người dùng | k load lại trang
6 | Khách hàng muốn quản lí được users
7 | Khách hàng muốn quản lí được order
8 | Khách hàng muốn quản lí được lịch sử giao dịch
9 | Khách hàng muốn quản lí được thông tin cửa hàng
10 | Khách hàng muốn quản lí các bài viết
11 | Khách hàng muốn quản lí contact
12 | Khách hàng muốn quản lý những chương trình giảm giá theo đơn, theo sản phẩm
13 | Khách hàng muốn quản lí được lịch sử logs | ghi lại nội dung, các hành vi thực hiện
14 | Khách hàng muốn thống kê doanh thu

## Chức năng
STT | Danh mục | Chi tiết | Trạng thai | Yêu cầu | Giải pháp
1 | Quản lý danh mục sản phầm | Danh sách
Xem
Thêm
Sửa
Xóa
|  | Thay đổi nhanh trang thái hiển thị |  | K load lại trang | Ajax + PartialView(json ->html)
2 | Quản lý sản phẩm | Danh sách
Xem
Thêm
Sửa
Xóa
|  | Thay đổi nhanh trang thái hiển thị |  | K load lại trang | Ajax + PartialView(json->html)
3 | Hiển thị sản phẩm cho người dùng | Danh sách |  | K load lại trang | Ajax + PartialView(json->html)
Xem
Sắp xếp
Tìm kiếm
Phân trang
4 | Hiển thị giỏ hàng cho người dùng | Danh sách
Xem
Thêm
Sửa
Xóa
Thanh toán
5 | Quản lý users | Danh sách
Xem
Thêm
Sửa
Xóa
Khóa tài khoản
6 | Quản lý orders | Danh sách
Xem
|  | Xác nhận đơn hàng |  | Có ghi chú
|  | Hủy đơn |  | Bắt buộc có ghi chú
7 | Quản lý giao dịch | Danh sách
Xem
Tìm kiếm
Sắp xếp
Phân trang
Thống kê
8 | Quản lý thông tin cửa hàng | Banned
Logo
Địa chỉ
Liên hệ
Mạng xã hội
9 | Quản lý bài viết | Danh sách
Xem
Thêm
Sửa
Xóa
10 | Quản lý contact | Danh sách
Xem
Trả lời
11 | Chương trình giảm giá theo đơn, theo sản phẩm | Danh sách
Xem
Thêm
Sửa
Kết thúc
12 | Lịch sử logs | Danh sách
Thêm
Bộ lọc
Backup, xóa
13 | Thống kê doanh thu | Danh sách
Thống kê theo yêu cầu

## Database
Categories
Products
Images
Orders
OrderDetails
ConfirmStatus
Transactions
Users
Roles
ShopInformation
Posts
Contacts
DiscountCode
Logs
Statistical
Products | Categories |  | Products | Images
| ID |  | ID | ID
| Name |  | Code | Detail
| Status |  | Name | Thumbnail
|  |  | ImageID | Url
SizeId
|  |  | Price | Sizes | SizeProduct | Colors | ProductColor
|  |  | Color | ID | ProductsID | ID | ColorID
|  |  | Description | Name | SizeID | Name | ProductID
|  |  | Discount | Detail | Amount |  | UrlImage
Status
Purchase
|  |  | TotalAmount | Tags | ProductTag
|  |  |  | ID | TagId
|  |  |  | Name | ProductId
Detail
Orders | Orders |  | OrderDetail | ConfirmStatus
| ID |  | OrderID | ID
| Name |  | ProductID | Name
| Address |  | ColorID
| Moblie |  | SizeID
| UserId |  | Price
| Payment |  | Amount
| Total |  | Discount
| Fee |  | Total
Discount
Status
ConfirmStatusId
Transactions | Transactions
ID
OrderID
| CreatedBy |  | Người duyệt
Note
| Status | True = hoàn thành, Fale = hủy
Users | Users |  | Roles
| Id |  | ID
| Username |  | Name
| Password |  | Detail
| Name |  | Status
Address
Mobile
Email
RoleID
Status
ShopInformation | ShopInformation
ID
Name
Logo
Address
Moblie
Email
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube
Zalo
TaxCode
Posts | Posts
ID
Title
Image
Description
Content
Status
CreatedBy
CreatedAt
ModifyBy
ModifyAt
Contacts | Contacts
ID
Name
Email
Mobile
Title
Content
CreatedAt
DiscountCode | DiscountCode
Id
Code
Detail
StartTime
EndTime
CreatedBy
CreatedAt
Logs | Logs
Id
Content
CreatedAt
CreatedBy
Status
Statistical | Statistical
Id
Name
Title
Content
CreatedBy
CreateAt

## Plan
XÂY DỰNG WEB BÁN HÀNG ONLINE | [60 empty] | [42]
| Mốc Milestone chính | Ngày
1 | Hoàn thiện & Xin phê duyệt tài liệu URD
2 | Phê duyệt thiết kế hệ thống DD |  |  | Bắt đầu | Ngày bắt đầu | 2021-05-03
3 | Phê duyệt tài liệu TK màn hình, đồ họa |  |  | Kết thúc |  | 2021-05-10
4 | Bàn giao phiên bản để cài đặt |  |  |  | Hiển thị theo | Daily
5 |  |  |  |  | Display Period: | 1 | time axis 2021-05-03 to 2021-06-26
6 | Hoàn thành Hợp đồng |  |  |  |  | Ghi chú | Nghỉ lễ: 30/4 - 2/5/2020 | [5 empty] | 3 May '21 | 4 May '21 | 5 May '21 | 6 May '21 | 7 May '21 | 8 May '21 | 9 May '21 | 10 May '21 | 11 May '21 | 12 May '21 | 13 May '21 | 14 May '21 | 15 May '21 | 16 May '21 | 17 May '21 | 18 May '21 | 19 May '21 | 20 May '21 | 21 May '21 | 22 May '21 | 23 May '21 | 24 May '21 | 25 May '21 | 26 May '21 | 27 May '21 | 28 May '21 | 29 May '21 | 30 May '21 | 31 May '21 | 1 Jun '21 | 2 Jun '21 | 3 Jun '21 | 4 Jun '21 | 5 Jun '21 | 6 Jun '21 | 7 Jun '21 | 8 Jun '21 | 9 Jun '21 | 10 Jun '21 | 11 Jun '21 | 12 Jun '21 | 13 Jun '21 | 14 Jun '21 | 15 Jun '21 | 16 Jun '21 | 17 Jun '21 | 18 Jun '21 | 19 Jun '21 | 20 Jun '21 | 21 Jun '21 | 22 Jun '21 | 23 Jun '21 | 24 Jun '21 | 25 Jun '21 | 26 Jun '21
WBS | CÔNG VIỆC | CHỦ TRÌ | PHỐI HỢP | NỘI DUNG | TIẾN ĐỘ | DỰ KIẾN BẮT ĐẦU | DỰ KIẾN KẾT THÚC | SỐ NGÀY DỰ KIẾN | NGÀY BẮT ĐẦU THỰC TẾ | NGÀY KẾT THÚC THỰC TẾ | SỐ NGÀY THỰC TẾ | Ghi chú | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
I | KHỞI ĐỘNG VÀ KHẢO SÁT |  |  |  | 0% | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 1
| Kickoff dự án |  |  |  | 0%
| - Họp khởi động dự án | AnhTV | Full |  | 100% | 2021-05-03 | 2021-05-03 12:00 | 0.5 |  |  |  | Sáng
| - Chuẩn bị tài liệu Kế hoạch triển khai | AnhTV | Full |  | 50% | 2021-05-03 12:00 | 2021-05-03 | 0.5 |  |  |  | Chiều
II | PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 1
| Xây dựng tài liệu Yêu cầu người sử dụng |  |  |  | 0%
| Trao đổi, lấy ý kiến về yêu cầu nghiệp vụ |  |  |  | 0%
| Hoàn chỉnh tài liệu |  |  |  | 30% | [6 empty] | Sáng done
1 | Back-end:
2 | Front-end
(*)
III | PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 1
1 | THIẾT KẾ HỆ THỐNG
| Thiết kế tổng thể hệ thống (High Level design) | AnhTV | LanHuongDT
| Thiết kế chi tiết chắc năng của Hệ thống (SRS) | AnhTV | Full
| Thiết kế Mô hình cài đặt Hệ thống | AnhTV | Full
| Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database) | LanHuong | Full
(*)
2 | THIẾT KẾ MÀN HÌNH
| Back-end: | AnhTV
| Front-end | HuongDT | Tuoi,Chau
(*)
3 | LẬP TRÌNH CÁC CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM (XÂY DỰNG HỆ THỐNG) |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-10 | 6
3.1 | Hệ thống Core dùng chung | AnhTV |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 1
Be | Data
Bussiness
Helpers
Fe | Layout | HuongDT | Tuoi,Chau |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 1
Common Js
PartialView
3.2 | Lập trình các Module chức năng theo Nghiệp vụ
Back-end:
Front-end
IV | CÀI ĐẶT , KIỂM THỬ HỆ THỐNG
IV.1 | Kiểm thử Nội bộ
Cài đặt môi trường kiểm thử nội bộ
Lập chiến lược và kế hoạch kiểm thử
Viết testCase
Thực hiện test
Hoàn thiện tài liệu cài đặt
Xây dựng kịch bản kiểm thử
Thực hiện kiểm thử
IV.2 | Cài đặt & Kiểm thử Với khách hàng và Hoàn thiện Hệ thống
V | ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Xây dựng tài liệu đào tạo
Phê duyệt tài liệu đào tạo
Lập và xin phê duyệt kế hoạch đào tạo
Khởi tạo và phân quyền tài khoản đào tạo
Đào tạo QTHT
Đào tạo người dùng
VI | NGHIỆM THU
Biên bản nghiệm thu
Nghiệm thu hệ thống
(*) | Hoàn thành Hợp đồng (Mốc Milestone 6) | Huy | Hoàn (Beta) |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 1